Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Ульканская средняя общеобразовательная школа»

Казачинско-Ленского района Иркутской области

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по введению  федерального государственного образовательного

стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО)

2012-2013 г.г.

1.Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы МОУ «Ульканская СОШ № 2»

| № п/п | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| 2. | Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС | сентябрь 2012 |
| 3. | Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса | сентябрь 2012 |
| 4. | Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы | сентябрь 2012 |
| 5. | Утверждение плана работы по введению ФГОС | октябрь 2012 |

2.Определение изменений и дополнений в образовательную систему

МОУ «Ульканская СОШ № 2»

| № п/п. | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Организационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования | ноябрь 2012 |
| 2. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | ноябрь 2012 |
| 3. | Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС | до января 2013 |
| 4. | Разработка проекта Образовательной программы школы | до апреля 2013 |
| 5. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования | до апреля 2013 |
| 6. | Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся | до февраля 2013 |
| Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2013г |
| 2. | Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| 3. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения | до июня 2013 |
| Информационное обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта школы. | постоянно |
| 2. | Внесение информации о ходе введения в ФГОС в Публичный отчет школы | Январь 2013 |
| Кадровое обеспечение введение ФГОС |
| 1. | Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы | По плану-графику |
| 3. | Методическое обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по введению ФГОС . | постоянно |
| Материально – техническое обеспечение введения ФГОС |
| 1. | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | до августа 2013 |

3.  Разработка единичных проектов изменений

в сводную программу изменений   и дополнений

| Единичные проекты | 2012-2013 учебный год |
| --- | --- |
|  | ноя | дек | янв | февр | мар | апр | май | июн |  |
| Разработка предметных образовательных программ | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка модели внеурочной деятельности. Разработка программ курсов. | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка планируемых результатов | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка учебного плана | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка программы воспитания и социализации | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка программы формирования и развития УУД | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| Разработка системы условий реализации ООП ООО | + | + | + | + | + |  |  |  |  |

4. План-график мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО

в МОУ «Ульканская СОШ №2»на 2012-2013 г.г.

| Мероприятия | Срок | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового обеспечения введения ФГОС ООО |
| Решение Совета школы о введении в школе ФГОС ООО | сентябрь 2012 | Наличие протокола заседания органа Совета школы | Замдиректора по УВР Рязанова Т. М. |
| Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС ООО» и «Совета по введению ФГОС ООО» | сентябрь 2012 | Приказ по школе | Директор школы Русанова Е. П. |
| Разработка и утверждение дорожной карты введения ФГОС основного общего образования | октябрь 2012 | Наличие плана-графика | Замдиректора по УВР Горбунова С. П., Тримасова И. А. Директор школы Русанова Е. П. |
| Утверждение перечня УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | октябрь 2012 | Наличие списка учебников в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ | Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка на основе примерной программы основной образовательной программы основного общего образования школы и утверждение данной программы | Ноябрь 2012-март 2013 | Наличие принятой, согласованной, утвержденной программы | Рабочая группа по введению ФГОС Замдиректора по УВР Горбунова С. П, Борзенко Т. И, Шуберт Е. П., Рязанова Т. И., Тримасова И. А. Директор школы Русанова Е. П. |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций | октябрь 2012 | Наличие пакета должностных инструкций в соответствии с Приказом Министерства здрав. и социального развития РФ | Директор школы Русанова Е. П Инспектор ОК Потехина М. Н. |
| Разработка и утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения | Октябрь2012 -апрель2013 | Наличие утвержденного учебного плана | Директор школы Русанова Е. П Замдиректора по УВР Тримасова И. А. |
| Разработка рабочих программ ОУ с учетом примерных программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам части, формируемой участниками образовательного процесса | Октябрь2012 -апрель2013 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Рабочая группа Руководители ТПГ |
| Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ | Октябрь2012 -апрель2013 | Наличие утвержденных/ принятых программ | Рабочая группа Замдиректора по ВР Арбатская А. Н. |
| Разработка ОУ системы оценки достижений планируемых результатов | Февраль-март 2013 | Наличие документа | Рабочая группа по введению ФГОС Замдиректора по УВР Шуберт Е. П. |
| Разработка модели договора между родителями и школой в условиях введения нового стандарта | март 2013 | Наличие модели договора | Рабочая группа по введению ФГОС Замдиректора по УВР Борзенко Т.И. |
| Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на II ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | В течение 2012-2013 уч.года | Откорректированные НЛА ОУ | Рабочая группа Замдиректора по УВР Горбунова С. П. Краева О. С. Байцер М. С. |
| 2. Финансово-экономическое обеспечение |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с пед. работниками. | Октябрь-ноябрь 2012 | Наличие дополнительных соглашений | Инспектор ОК Потехина М. С. Директор Русанова Е. П. |
| Привлечение для финансирования деятельности дополнительных средств из внебюджетных источников | В течение 2012- 2013 уч. года | Поступление дополнительных финансовых средств | Гл.бухгалтер Байцер М. С. |
| 3.Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |
| Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | сентябрь 2012 | создание и определение функционала рабочей группы | Администрация школы |
| Разработка плана взаимодействия между школой и учреждениями доп. образования | Ноябрь-декабрь 2012 | Наличие плана работы | Рабочая группа Замдиректора по ВР Арбатская А. Н. |
| Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО | В течение2012-2013 уч. года | Наличие плана методической работы по проблеме введения ФГОС | ТПГ школы Замдиректора по УВР Горбунова С. П |
| 4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС |
| Определение уровня готовности педагогов к реализации ФГОС | октябрь2012 | Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС (анкеты, протоколы заседаний МО) | Психолог Антипина А. Н. Замдиректора по УВР Тримасова И. А. |
| Разработка плана повышения квалификации по проблемам введения ФГОС ООО | ноябрь 2012 | Наличие внутришкольного плана повышения квалификации | Замдиректора по УВР Тримасова И. А. |
| 5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - собрания родителей будущих пятиклассников -размещение информации на сайте - изготовление информационных материалов ФГОС ООО | В течение 2012-2013 уч.г. | Знание родителями основных положений ФГОС Наличие информации на сайте школы | Рабочая группа по введению ФГОС Директор школы Русанова Е. П. Классные руководители 5-х классов Замдиректора по УВР Тримасова И. А. |
| Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования | Май 2013 | Анкетирование родителей будущих пятиклассников Результаты анкетирования | Замдиректора по УВР Шуберт Е. П.Рабочая группа по введению ФГОС |
| Проведение публичной отчетности | В течение 2012-2013 уч. г. | Публичные отчеты перед общественностью | Директор школы Русанова Е. П. |
| 6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС |
| Выявление МТ условий школы при переходе на ФГОС Проведение оценки условий обучения в ОУ согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации ФГОС в среднем звене школы» | Октябрь-ноябрь 2012 Май – июнь 2013г | Наличие протоколов оценки | Замдиректора по Рязанова Т. М. Замдиректора по АХЧ Бердюгина В.В. Рабочая группа по введению ФГОС |
| Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС | В течение 2012-2013 уч. г. | Наличие плана | Замдиректора по Рязанова Т. М. Замдиректора по АХЧ Бердюгина В.В. Рабочая группа по введению ФГОС |

5.Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной  системе школы

| Объект контроля | Субъект контроля | Сроки | Методы сбора информации |
| --- | --- | --- | --- |
| Степень освоения педагогами новой образовательной программы | завуч, руководитель рабочей группы, педагог-психолог | Январь 2013 | собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование |
| Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами | завуч, директор | Апрель 2013 | изучение документации |
| Проект Образовательной программы разработка предметных образовательных программ; разработка модели внеурочной деятельности; разработка планируемых результатов; разработка учебного плана; разработка программы воспитания и социализации разработка программы развития УУД разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы основного образования | директор, завуч, руководители ТПГ , члены рабочей группы | Апрель 2013 | изучение документации, семинар, педсовет, собеседования |
| Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС | завуч, директор | Январь 2013 | изучение документации |
| 6. Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | Директор | Январь 2013 | изучение документации |
| 7. Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы | директор | В теч.года |  |